CRONOGRAMA DE MACRO E MICRO ATIVIDADES, ENTREGÁVEIS, RESPONSÁVEIS, MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO do Projeto do Nanodegree Predição do Abandono do Tratamento de Tuberculose no Sistema Público de Saúde

| MACRO ATIVIDADE |  | ENTREGÁVEL | MICRO ETAPAS | RESPONSÁVEL | QUEM MONITORA | ATÉ QUANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. REALIZAR o entendimento do problema e definição do escopo |  | Definir claramente o problema, objetivo e impacto do projeto. | - Levantar conceitos sobre Tuberculose - Analisar o fluxo de tratamento no SUS - Identificar causas do abandono do tratamento - Pesquisar trabalhos relacionados (estado da arte) - Defi - nir o problema como classificação (abandono ou não abandono) - Definir hipóteses iniciais (variáveis relevantes) - Definir objetivos do modelo (probabilidade de abandono) - Definir impacto prático para profissionais da saúde - Redigir a introdução do relatório científico | Variáveis relevantes: todos. Demais micro estas: Vinicius | Líder, demais componentes e Professor | 04/05 |
| 2. REALIZAR a aquisição, compreensão e estruturação dos dados |  | Compreender completamente os dados e documentá-los. | - Acessar e carregar dados do DataSUS - Ler documentação do dataset fornecido - Identificar variáveis e seus significados - Construir dicionário de dados - Avaliar qualidade dos dados (missing, inconsistências) - Analisar distribuição das variáveis - Analisar balanceamento da variável alvo - Identificar variáveis irrelevantes ou redundantes - Documentar insights iniciais | Gustavo e XXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 11/05 |
| 3. REALIZAR a engenharia e preparação dos dados |  | Construir pipeline automatizado e reprodutível de dados. | - Tratar valores ausentes (imputar/remover) - Tratar outliers - Criar novas variáveis (feature engineering) - Normalizar variáveis numéricas - Codificar variáveis categóricas - Selecionar variáveis relevantes - Tratar desbalanceamento: - Aplicar oversampling (ex: SMOTE) - Aplicar undersampling (se necessário) - Ajustar pesos de classe - Implementar pipeline com Scikit-learn - Criar classe customizada de transformação - Validar pipeline com dados de entrada brutos - Versionar dados processados - Documentar todas as decisões de transformação | Gustavo e XXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 18/05 |
| 4. REALIZAR o treinamento dos modelos de Machine Learning |  | Treinar modelos comparáveis e reproduzíveis. | - Separar dados em treino, teste1 e teste2 - Treinar modelo baseline (regressão logística) - Treinar rede neural com Keras - Treinar modelo adicional (ex: Random Forest, XGBoost) - Ajustar hiperparâmetros (tuning) - Aplicar validação cruzada - Monitorar overfitting e underfitting - Salvar modelos treinados - Registrar experimentos (parâmetros e resultados) | Gustavo e XXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 18/05 |
| # 5. REALIZAR a avaliação e validação dos modelos |  | Avaliar desempenho com métricas adequadas ao problema. | Definir métricas de avaliação (antes do treino): - Recall - Precisão - F1-score - ROC-AUC - Avaliar modelos no teste1 - Re-treinar com treino + teste1 - Avaliar modelo final no teste2 - Analisar matriz de confusão - Analisar falsos positivos e falsos negativos - Gerar curvas ROC e Precision-Recall - Comparar desempenho entre modelos - Selecionar modelo final - Documentar resultados | Gustavo e XXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 18/05 |
| 6. REALIZAR a explicabilidade dos modelos (xAI) |  | Explicar como o modelo toma decisões. | - Calcular importância das variáveis (Permutation Importance) - Aplicar SHAP para explicações locais e globais - Identificar variáveis mais relevantes - Testar cenários simulados (casos extremos) - Avaliar consistência das previsões - Reduzir features mantendo performance - Interpretar resultados no contexto da saúde - Documentar insights explicativos | Gustavo e XXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 25/05 |
| 7. REALIZAR a implementação do modelo em aplicação (produção) |  | Disponibilizar modelo em interface utilizável. | - Criar API para inferência (ex: FastAPI) - Definir inputs mínimos necessários - Implementar endpoint de predição - Retornar probabilidade de abandono - Criar interface simples (ex: Streamlit) - Integrar modelo à interface - Testar aplicação com dados reais - Implementar logs e monitoramento - Preparar atualização futura do modelo - Documentar uso da aplicação | Gustavo e XXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 25/05 |
| 8. REALIZAR a documentação técnica e organização do repositório |  | Garantir projeto reprodutível e profissional. | - Estruturar repositório (data, src, notebooks, api) - Criar README completo - Documentar pipeline de dados - Documentar modelos e métricas - Incluir dicionário de dados - Versionar código com Git - Padronizar código e nomenclaturas - Garantir reprodutibilidade do projeto | XXXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 03/06 |
| 9. REALIZAR a elaboração do relatório científico |  | Produzir documento acadêmico completo. | - Redigir introdução - Redigir metodologia - Redigir resultados - Redigir discussão - Redigir conclusão - Inserir referências bibliográficas - Elaborar resumo executivo - Criar capa e sumário - Revisar normas (ABNT ou outro padrão) - Revisar ortografia e coerência | Vinicius | Líder, , Demais Componentes e Professor | 05/06 |
| 10. REALIZAR a construção da apresentação final |  | Apresentar o projeto de forma clara e impactante. | - Definir storytelling (problema → solução → impacto) - Criar slides visuais e objetivos - Inserir gráficos e resultados - Explicar modelo de forma simples - Demonstrar aplicação (se possível) - Preparar roteiro de apresentação - Ensaiar apresentação em grupo | XXXXXXXXX | Líder, , Demais Componentes e Professor | 10/06 |
| 11. REALIZAR a gestão do projeto e coordenação do time |  | Garantir execução eficiente e organizada. | - Acordar papéis e responsabilidades - Realizar reuniões periódicas - Monitorar progresso das atividades - Revisar entregas intermediárias - Ajustar planejamento conforme necessário | Gustavo | Professor | Longitudinal |

OBSERVAÇÕES:

- As documentações das etapas intermediárias entram como Apêndices do Projeto. Exemplo: no corpo do relatório cita-se o Apêndice A, B, C (...).

- Quanto a documentação do Projeto - um/a componente do grupo precisa “colar” na parte que está executando determinada atividade e terá a função de documentar tecnicamente o que foi executado.

- Sugiro usarmos normas ABNT.

- Tuberculose. Machine Learning